## Feuil1
PRODUCT BACKLOG LUDOTHEQUE
Priorité | numéro | Story | Description
3500 | US010 | Ajouter un client | Avec validation des données | TRUE
3480 | US011 | Afficher la liste des clients |  | TRUE
3470 | US012 | Afficher le détail d'un client |  | TRUE
3460 | US19 | [Modifier un client] | Utiliser le meme formulaire que ajouter un client | TRUE
2899 | US001 | Ajouter un jeu | Comprend l'affectation d'un genre - Les genres sont gérés via un jeu d'essai en dur | TRUE
2889 | US002 | Afficher la liste des jeux |  | TRUE
2879 | US003 | Afficher un jeu |  | TRUE
2799 | US004 | Ajouter un exemplaire |  | TRUE
2789 | US005 | Modifier un exemplaire |  | FALSE
2779 | US006 | Afficher les exemplaires de jeu sur la page détail du jeu |  | TRUE
2770 | S019 | Mettre l'insert d'un jeu et ses genres sous forme de procédure stockée |  | FALSE
2750 | US014 | Se connecter | Mise en place SpringSecurity (build.gradle/WebSecurityConfig) | FALSE
2740 | US015 | Se déconnecter |  | FALSE
1679 | US007 | Créer une location |  | FALSE
1599 | US008 | Retourner un jeu |  | FALSE
1589 | US009 | Calculer le prix de la location |  | FALSE
960 | US013 | Modifier les informations d'un client |  | FALSE
930 | US016 | Création de compte utilisateur |  | FALSE
920 | US017 | Faire l'inventaire |  | FALSE
910 | US018 | Relance client